## ROADMAP CONTENU
ROADMAP CONTENU MOIS | DATE DE LIVRAISON | REQUÊTE CIBLE | TYPE DE PRODUCTION | TYPE DE PAGE | URL | STATUT
AOÛT 2026 | 17/08/2026 | erp boulangerie industrielle | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/boulanger/ | INDEXE
|  | erp fromager | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fromager/ | INDEXE
|  | erp industrie laitière | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/industrie-laitiere/ | INDEXE
| 24/08/2026 | erp maraîcher | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/maraicher/ | INDEXE
|  | erp pâtissier | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/patissier/ | INDEXE
|  | erp poissonnier | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/poissonnier/ | INDEXE
| 31/08/2026 | Logiciel prix de revient | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/blog/calculer-le-prix-de-revient-en-boulangerie/ | INDEXE
|  | erp pour distributeurs de produits frais | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/blog/erp-grossiste-distributeur/ | INDEXE
|  | erp glacier | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/glacier/ | INDEXE
| 07/09/2026 | erp torréfacteur | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/torrefacteur/ | INDEXE
|  | erp conserverie | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/conserverie/ | INDEXE
|  | erp viande | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/viande/ | INDEXE
SEPTEMBRE 2026 | 14/09/2026 | erp pme agroalimentaire | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/pme-en-croissance/ | INDEXE
|  | erp fruits et légumes | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fruits-et-legumes/ | INDEXE
|  | erp produits de la mer | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/produits-de-la-mer/ | INDEXE
| 21/09/2026 | erp distribution alimentaire | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/negoce/ | TERMINE
|  | logiciel achat agroalimentaire | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/achat/ | TERMINE
|  | crm agroalimentaire | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/crm/ | TERMINE
| 28/09/2026 | logiciel de fabrication agroalimentaire | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/fabrication/ | TERMINE
|  | logiciel de facturation agroalimentaire | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation/ | TERMINE
|  | logiciel facturation automatique bon de livraison | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation-automatique-bon-livraison/ | TERMINE
| 05/10/2026 | logiciel de gestion des consignes bouteille | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-consigne-bouteille-logiciel/ | TERMINE
|  | logiciel de gestion de stock agroalimentaire | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-de-stock/ | TERMINE
|  | logiciel de rendement matière | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-rendement-matiere-logiciel/ | TERMINE
OCTOBRE 2026 | 12/10/2026 | logiciel import export agroalimentaire | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/import-export/ | A FAIRE
|  | logiciel de gestion commerciale import export | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/import-export-gestion-commerciale/ | A FAIRE
|  | logiciel devis commande bon de livraison | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/logiciel-devis-commande-bon-livraison/ | A FAIRE
| 19/10/2026 | logiciel de logistique agroalimentaire | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/logistique/ | A FAIRE
|  | logiciel de planification de production | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/planification-production-erp/ | A FAIRE
|  | logiciel de vente agroalimentaire | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/vente/ | A FAIRE
| 26/10/2026 | logiciel de traçabilité alimentaire | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/tracabilite-alimentaire/ | A FAIRE
|  | logiciel qualité agroalimentaire | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/qualite-qhse-agroalimentaire/ | A FAIRE
|  | logiciel de gestion des lots | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-des-lots/ | A FAIRE
| 02/11/2026 | logiciel edi agroalimentaire | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/edi-agroalimentaire/ | A FAIRE
|  | logiciel de poids variable | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/poids-variable/ | A FAIRE
|  | logiciel de prix de revient agroalimentaire | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/prix-de-revient/ | A FAIRE
NOVEMBRE 2026 | 09/11/2026 | logiciel de facturation électronique agroalimentaire | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation-electronique/ | A FAIRE
|  | logiciel de préparation de commandes | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/preparation-de-commandes/ | A FAIRE
|  | logiciel de tournées de livraison | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/tournees-de-livraison/ | A FAIRE
| 16/11/2026 | logiciel de prévisions de ventes | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/previsions-de-ventes/ | A FAIRE
|  | logiciel achats et approvisionnements négoce | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/negoce/achats-approvisionnements/ | A FAIRE
|  | logiciel de stocks multi-dépôts | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/negoce/stocks-multi-depots/ | A FAIRE
| 23/11/2026 | logiciel tarifs reporting edi négoce | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/negoce/tarifs-reporting-edi/ | A FAIRE
|  | logiciel de traçabilité des lots négoce | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/negoce/tracabilite-lots/ | A FAIRE
|  | logiciel ventes devis commandes négoce | Mise à jour | Landing page | https://www.helloharel.com/negoce/ventes-devis-commandes/ | A FAIRE
| 30/11/2026 | alternative à vif | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/migration-as400/alternative-vif/ | A FAIRE
|  | alternative à akanea | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/migration-as400/alternative-akanea/ | A FAIRE
|  | alternative à sage x3 | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/migration-as400/alternative-sage/ | A FAIRE
DÉCEMBRE 2026 | 07/12/2026 | alternative à divalto | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/migration-as400/alternative-divalto/ | A FAIRE
|  | alternative à silog | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/migration-as400/alternative-silog/ | A FAIRE
|  | alternative à odoo | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/migration-as400/alternative-odoo/ | A FAIRE
| 14/12/2026 | alternative à cegid | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/migration-as400/alternative-cegid/ | A FAIRE
|  | alternative à archipelia | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/migration-as400/alternative-archipelia/ | A FAIRE
|  | passer de l'as400 au saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/migration-as400/as400-vers-saas/ | A FAIRE
| 21/12/2026 | meilleur erp charcuterie et salaison | Mise à jour | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-charcuterie-salaison/ | A FAIRE
|  | meilleur erp traiteur | Mise à jour | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-traiteur/ | A FAIRE
|  | meilleur erp négoce et distribution alimentaire | Mise à jour | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-negoce-distribution-alimentaire-2026/ | A FAIRE
| 28/12/2026 | meilleur logiciel de facturation grossiste | Mise à jour | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-logiciel-facturation-grossiste-negoce-2026/ | A FAIRE
|  | meilleur erp boulangerie | Création | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-boulangerie/ | A FAIRE
|  | meilleur erp fromagerie | Création | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-fromagerie/ | A FAIRE
JANVIER 2027 | 04/01/2027 | meilleur erp industrie laitière | Création | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-industrie-laitiere/ | A FAIRE
|  | meilleur erp mareyage | Création | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-mareyage/ | A FAIRE
|  | meilleur erp viande | Création | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-viande/ | A FAIRE
| 11/01/2027 | meilleur erp volaille | Création | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-volaille/ | A FAIRE
|  | meilleur erp fruits et légumes | Création | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-fruits-et-legumes/ | A FAIRE
|  | meilleur erp plats cuisinés | Création | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-plats-cuisines/ | A FAIRE
| 18/01/2027 | meilleur erp pâtisserie | Création | Article | https://www.helloharel.com/comparatifs/meilleur-erp-patisserie/ | A FAIRE
|  | erp volaille | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/volaille/ | A FAIRE
|  | erp œufs et ovoproduits | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/oeufs-ovoproduits/ | A FAIRE
| 25/01/2027 | erp vin et boissons | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/vin-boissons-alcools/ | A FAIRE
|  | erp céréales et meunerie | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/cereales-meunerie/ | A FAIRE
|  | erp nutrition animale | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/nutrition-animale/ | A FAIRE
FÉVRIER 2027 | 01/02/2027 | portail b2b agroalimentaire | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/portail-b2b/ | A FAIRE
|  | logiciel décisionnel agroalimentaire | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/decisionnel/ | A FAIRE
|  | erp boulanger en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/boulanger/saas/ | A FAIRE
| 08/02/2027 | prix d'un erp boulanger | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/boulanger/prix/ | A FAIRE
|  | erp boulanger pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/boulanger/pme/ | A FAIRE
|  | erp fromager en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fromager/saas/ | A FAIRE
| 15/02/2027 | prix d'un erp fromager | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fromager/prix/ | A FAIRE
|  | erp fromager pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fromager/pme/ | A FAIRE
|  | erp industrie laitière en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/industrie-laitiere/saas/ | A FAIRE
| 22/02/2027 | prix d'un erp industrie laitière | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/industrie-laitiere/prix/ | A FAIRE
|  | erp industrie laitière pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/industrie-laitiere/pme/ | A FAIRE
|  | erp maraîcher en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/maraicher/saas/ | A FAIRE
MARS 2027 | 01/03/2027 | prix d'un erp maraîcher | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/maraicher/prix/ | A FAIRE
|  | erp maraîcher pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/maraicher/pme/ | A FAIRE
|  | erp pâtissier en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/patissier/saas/ | A FAIRE
| 08/03/2027 | prix d'un erp pâtissier | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/patissier/prix/ | A FAIRE
|  | erp pâtissier pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/patissier/pme/ | A FAIRE
|  | erp poissonnier en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/poissonnier/saas/ | A FAIRE
| 15/03/2027 | prix d'un erp poissonnier | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/poissonnier/prix/ | A FAIRE
|  | erp poissonnier pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/poissonnier/pme/ | A FAIRE
|  | erp brasseur en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/brasseur/saas/ | A FAIRE
| 22/03/2027 | prix d'un erp brasseur | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/brasseur/prix/ | A FAIRE
|  | erp brasseur pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/brasseur/pme/ | A FAIRE
|  | erp chocolatier en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/chocolatier/saas/ | A FAIRE
AVRIL 2027 | 29/03/2027 | prix d'un erp chocolatier | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/chocolatier/prix/ | A FAIRE
|  | erp chocolatier pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/chocolatier/pme/ | A FAIRE
|  | erp glacier en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/glacier/saas/ | A FAIRE
| 05/04/2027 | prix d'un erp glacier | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/glacier/prix/ | A FAIRE
|  | erp glacier pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/glacier/pme/ | A FAIRE
|  | erp torréfacteur en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/torrefacteur/saas/ | A FAIRE
| 12/04/2027 | prix d'un erp torréfacteur | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/torrefacteur/prix/ | A FAIRE
|  | erp torréfacteur pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/torrefacteur/pme/ | A FAIRE
|  | erp conserverie en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/conserverie/saas/ | A FAIRE
| 19/04/2027 | prix d'un erp conserverie | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/conserverie/prix/ | A FAIRE
|  | erp conserverie pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/conserverie/pme/ | A FAIRE
|  | erp viande en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/viande/saas/ | A FAIRE
MAI 2027 | 26/04/2027 | prix d'un erp viande | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/viande/prix/ | A FAIRE
|  | erp viande pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/viande/pme/ | A FAIRE
|  | erp pme agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/pme-en-croissance/saas/ | A FAIRE
| 03/05/2027 | prix d'un erp pme agroalimentaire | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/pme-en-croissance/prix/ | A FAIRE
|  | erp pme agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/pme-en-croissance/pme/ | A FAIRE
|  | erp fruits et légumes en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fruits-et-legumes/saas/ | A FAIRE
| 10/05/2027 | prix d'un erp fruits et légumes | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fruits-et-legumes/prix/ | A FAIRE
|  | erp fruits et légumes pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fruits-et-legumes/pme/ | A FAIRE
|  | erp produits de la mer en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/produits-de-la-mer/saas/ | A FAIRE
| 17/05/2027 | prix d'un erp produits de la mer | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/produits-de-la-mer/prix/ | A FAIRE
|  | erp produits de la mer pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/produits-de-la-mer/pme/ | A FAIRE
|  | erp distribution alimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/distribution-alimentaire/saas/ | A FAIRE
JUIN 2027 | 24/05/2027 | prix d'un erp distribution alimentaire | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/distribution-alimentaire/prix/ | A FAIRE
|  | erp distribution alimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/distribution-alimentaire/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel achat agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/achat/saas/ | A FAIRE
| 31/05/2027 | logiciel achat agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/achat/pme/ | A FAIRE
|  | crm agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/crm/saas/ | A FAIRE
|  | crm agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/crm/pme/ | A FAIRE
| 07/06/2027 | logiciel de fabrication agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/fabrication/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel de fabrication agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/fabrication/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel de facturation agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation/saas/ | A FAIRE
| 14/06/2027 | logiciel de facturation agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel facturation automatique bon de livraison en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation-automatique-bon-livraison/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel facturation automatique bon de livraison pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation-automatique-bon-livraison/pme/ | A FAIRE
JUILLET 2027 | 21/06/2027 | logiciel de gestion des consignes bouteille en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-consigne-bouteille-logiciel/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel de gestion des consignes bouteille pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-consigne-bouteille-logiciel/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel de gestion de stock agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-de-stock/saas/ | A FAIRE
| 28/06/2027 | logiciel de gestion de stock agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-de-stock/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel de rendement matière en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-rendement-matiere-logiciel/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel de rendement matière pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-rendement-matiere-logiciel/pme/ | A FAIRE
| 05/07/2027 | logiciel import export agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/import-export/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel import export agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/import-export/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel de gestion commerciale import export en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/import-export-gestion-commerciale/saas/ | A FAIRE
| 12/07/2027 | logiciel de gestion commerciale import export pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/import-export-gestion-commerciale/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel devis commande bon de livraison en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/logiciel-devis-commande-bon-livraison/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel devis commande bon de livraison pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/logiciel-devis-commande-bon-livraison/pme/ | A FAIRE
AOÛT 2027 | 19/07/2027 | logiciel de logistique agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/logistique/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel de logistique agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/logistique/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel de planification de production en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/planification-production-erp/saas/ | A FAIRE
| 26/07/2027 | logiciel de planification de production pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/planification-production-erp/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel de vente agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/vente/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel de vente agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/vente/pme/ | A FAIRE
| 02/08/2027 | logiciel de traçabilité alimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/tracabilite-alimentaire/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel de traçabilité alimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/tracabilite-alimentaire/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel qualité agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/qualite-qhse-agroalimentaire/saas/ | A FAIRE
| 09/08/2027 | logiciel qualité agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/qualite-qhse-agroalimentaire/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel de gestion des lots en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-des-lots/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel de gestion des lots pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-des-lots/pme/ | A FAIRE
SEPTEMBRE 2027 | 16/08/2027 | logiciel edi agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/edi-agroalimentaire/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel edi agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/edi-agroalimentaire/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel de poids variable en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/poids-variable/saas/ | A FAIRE
| 23/08/2027 | logiciel de poids variable pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/poids-variable/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel de prix de revient agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/prix-de-revient/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel de prix de revient agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/prix-de-revient/pme/ | A FAIRE
| 30/08/2027 | logiciel de facturation électronique agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation-electronique/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel de facturation électronique agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation-electronique/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel de préparation de commandes en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/preparation-de-commandes/saas/ | A FAIRE
| 06/09/2027 | logiciel de préparation de commandes pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/preparation-de-commandes/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel de tournées de livraison en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/tournees-de-livraison/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel de tournées de livraison pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/tournees-de-livraison/pme/ | A FAIRE
OCTOBRE 2027 | 13/09/2027 | logiciel de prévisions de ventes en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/previsions-de-ventes/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel de prévisions de ventes pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/previsions-de-ventes/pme/ | A FAIRE
|  | erp volaille en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/volaille/saas/ | A FAIRE
| 20/09/2027 | prix d'un erp volaille | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/volaille/prix/ | A FAIRE
|  | erp volaille pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/volaille/pme/ | A FAIRE
|  | erp œufs et ovoproduits en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/oeufs-ovoproduits/saas/ | A FAIRE
| 27/09/2027 | prix d'un erp œufs et ovoproduits | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/oeufs-ovoproduits/prix/ | A FAIRE
|  | erp œufs et ovoproduits pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/oeufs-ovoproduits/pme/ | A FAIRE
|  | erp vin et boissons en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/vin-boissons-alcools/saas/ | A FAIRE
| 04/10/2027 | prix d'un erp vin et boissons | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/vin-boissons-alcools/prix/ | A FAIRE
|  | erp vin et boissons pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/vin-boissons-alcools/pme/ | A FAIRE
|  | erp céréales et meunerie en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/cereales-meunerie/saas/ | A FAIRE
NOVEMBRE 2027 | 11/10/2027 | prix d'un erp céréales et meunerie | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/cereales-meunerie/prix/ | A FAIRE
|  | erp céréales et meunerie pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/cereales-meunerie/pme/ | A FAIRE
|  | erp nutrition animale en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/nutrition-animale/saas/ | A FAIRE
| 18/10/2027 | prix d'un erp nutrition animale | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/nutrition-animale/prix/ | A FAIRE
|  | erp nutrition animale pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/nutrition-animale/pme/ | A FAIRE
|  | portail b2b agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/portail-b2b/saas/ | A FAIRE
| 25/10/2027 | portail b2b agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/portail-b2b/pme/ | A FAIRE
|  | logiciel décisionnel agroalimentaire en saas | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/decisionnel/saas/ | A FAIRE
|  | logiciel décisionnel agroalimentaire pour pme | Création | Landing page | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/decisionnel/pme/ | A FAIRE
| 01/11/2027 | combien coûte un erp boulanger en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/boulanger/saas/combien-co-te-un-erp-boulanger-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp boulanger en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/boulanger/saas/erp-boulanger-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp boulanger | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/boulanger/prix/combien-co-te-un-erp-boulanger/ | A FAIRE
DÉCEMBRE 2027 | 08/11/2027 | quel budget prévoir pour un erp boulanger | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/boulanger/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-boulanger/ | A FAIRE
|  | quel erp boulanger pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/boulanger/pme/quel-erp-boulanger-pour-une-pme-de-20-100-salari-s/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp fromager en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fromager/saas/combien-co-te-un-erp-fromager-en-saas/ | A FAIRE
| 15/11/2027 | erp fromager en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fromager/saas/erp-fromager-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp fromager | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fromager/prix/combien-co-te-un-erp-fromager/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp fromager | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fromager/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-fromager/ | A FAIRE
| 22/11/2027 | quel erp fromager pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fromager/pme/quel-erp-fromager-pour-une-pme-de-20-100-salari-s/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp industrie laitière en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/industrie-laitiere/saas/combien-co-te-un-erp-industrie-laiti-re-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp industrie laitière en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/industrie-laitiere/saas/erp-industrie-laiti-re-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
| 29/11/2027 | combien coûte un erp industrie laitière | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/industrie-laitiere/prix/combien-co-te-un-erp-industrie-laiti-re/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp industrie laitière | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/industrie-laitiere/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-industrie-laiti-re/ | A FAIRE
|  | quel erp industrie laitière pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/industrie-laitiere/pme/quel-erp-industrie-laiti-re-pour-une-pme-de-20-100/ | A FAIRE
JANVIER 2028 | 06/12/2027 | combien coûte un erp maraîcher en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/maraicher/saas/combien-co-te-un-erp-mara-cher-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp maraîcher en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/maraicher/saas/erp-mara-cher-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp maraîcher | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/maraicher/prix/combien-co-te-un-erp-mara-cher/ | A FAIRE
| 13/12/2027 | quel budget prévoir pour un erp maraîcher | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/maraicher/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-mara-cher/ | A FAIRE
|  | quel erp maraîcher pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/maraicher/pme/quel-erp-mara-cher-pour-une-pme-de-20-100-salari-s/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp pâtissier en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/patissier/saas/combien-co-te-un-erp-p-tissier-en-saas/ | A FAIRE
| 20/12/2027 | erp pâtissier en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/patissier/saas/erp-p-tissier-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp pâtissier | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/patissier/prix/combien-co-te-un-erp-p-tissier/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp pâtissier | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/patissier/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-p-tissier/ | A FAIRE
| 27/12/2027 | quel erp pâtissier pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/patissier/pme/quel-erp-p-tissier-pour-une-pme-de-20-100-salari-s/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp poissonnier en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/poissonnier/saas/combien-co-te-un-erp-poissonnier-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp poissonnier en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/poissonnier/saas/erp-poissonnier-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
FÉVRIER 2028 | 03/01/2028 | combien coûte un erp poissonnier | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/poissonnier/prix/combien-co-te-un-erp-poissonnier/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp poissonnier | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/poissonnier/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-poissonnier/ | A FAIRE
|  | quel erp poissonnier pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/poissonnier/pme/quel-erp-poissonnier-pour-une-pme-de-20-100-salari/ | A FAIRE
| 10/01/2028 | combien coûte un erp brasseur en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/brasseur/saas/combien-co-te-un-erp-brasseur-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp brasseur en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/brasseur/saas/erp-brasseur-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp brasseur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/brasseur/prix/combien-co-te-un-erp-brasseur/ | A FAIRE
| 17/01/2028 | quel budget prévoir pour un erp brasseur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/brasseur/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-brasseur/ | A FAIRE
|  | quel erp brasseur pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/brasseur/pme/quel-erp-brasseur-pour-une-pme-de-20-100-salari-s/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp chocolatier en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/chocolatier/saas/combien-co-te-un-erp-chocolatier-en-saas/ | A FAIRE
| 24/01/2028 | erp chocolatier en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/chocolatier/saas/erp-chocolatier-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp chocolatier | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/chocolatier/prix/combien-co-te-un-erp-chocolatier/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp chocolatier | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/chocolatier/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-chocolatier/ | A FAIRE
MARS 2028 | 31/01/2028 | quel erp chocolatier pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/chocolatier/pme/quel-erp-chocolatier-pour-une-pme-de-20-100-salari/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp glacier en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/glacier/saas/combien-co-te-un-erp-glacier-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp glacier en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/glacier/saas/erp-glacier-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
| 07/02/2028 | combien coûte un erp glacier | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/glacier/prix/combien-co-te-un-erp-glacier/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp glacier | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/glacier/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-glacier/ | A FAIRE
|  | quel erp glacier pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/glacier/pme/quel-erp-glacier-pour-une-pme-de-20-100-salari-s/ | A FAIRE
| 14/02/2028 | combien coûte un erp torréfacteur en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/torrefacteur/saas/combien-co-te-un-erp-torr-facteur-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp torréfacteur en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/torrefacteur/saas/erp-torr-facteur-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp torréfacteur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/torrefacteur/prix/combien-co-te-un-erp-torr-facteur/ | A FAIRE
| 21/02/2028 | quel budget prévoir pour un erp torréfacteur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/torrefacteur/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-torr-facteur/ | A FAIRE
|  | quel erp torréfacteur pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/torrefacteur/pme/quel-erp-torr-facteur-pour-une-pme-de-20-100-salar/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp conserverie en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/conserverie/saas/combien-co-te-un-erp-conserverie-en-saas/ | A FAIRE
AVRIL 2028 | 28/02/2028 | erp conserverie en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/conserverie/saas/erp-conserverie-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp conserverie | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/conserverie/prix/combien-co-te-un-erp-conserverie/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp conserverie | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/conserverie/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-conserverie/ | A FAIRE
| 06/03/2028 | quel erp conserverie pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/conserverie/pme/quel-erp-conserverie-pour-une-pme-de-20-100-salari/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp viande en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/viande/saas/combien-co-te-un-erp-viande-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp viande en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/viande/saas/erp-viande-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
| 13/03/2028 | combien coûte un erp viande | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/viande/prix/combien-co-te-un-erp-viande/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp viande | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/viande/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-viande/ | A FAIRE
|  | quel erp viande pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/viande/pme/quel-erp-viande-pour-une-pme-de-20-100-salari-s/ | A FAIRE
| 20/03/2028 | combien coûte un erp pme agroalimentaire en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/pme-en-croissance/saas/combien-co-te-un-erp-pme-agroalimentaire-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp pme agroalimentaire en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/pme-en-croissance/saas/erp-pme-agroalimentaire-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp pme agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/pme-en-croissance/prix/combien-co-te-un-erp-pme-agroalimentaire/ | A FAIRE
MAI 2028 | 27/03/2028 | quel budget prévoir pour un erp pme agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/pme-en-croissance/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-pme-agroalimentair/ | A FAIRE
|  | quel erp pme agroalimentaire pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/pme-en-croissance/pme/quel-erp-pme-agroalimentaire-pour-une-pme-de-20-10/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp fruits et légumes en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fruits-et-legumes/saas/combien-co-te-un-erp-fruits-et-l-gumes-en-saas/ | A FAIRE
| 03/04/2028 | erp fruits et légumes en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fruits-et-legumes/saas/erp-fruits-et-l-gumes-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp fruits et légumes | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fruits-et-legumes/prix/combien-co-te-un-erp-fruits-et-l-gumes/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp fruits et légumes | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fruits-et-legumes/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-fruits-et-l-gumes/ | A FAIRE
| 10/04/2028 | quel erp fruits et légumes pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/fruits-et-legumes/pme/quel-erp-fruits-et-l-gumes-pour-une-pme-de-20-100-/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp produits de la mer en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/produits-de-la-mer/saas/combien-co-te-un-erp-produits-de-la-mer-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp produits de la mer en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/produits-de-la-mer/saas/erp-produits-de-la-mer-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
| 17/04/2028 | combien coûte un erp produits de la mer | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/produits-de-la-mer/prix/combien-co-te-un-erp-produits-de-la-mer/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp produits de la mer | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/produits-de-la-mer/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-produits-de-la-mer/ | A FAIRE
|  | quel erp produits de la mer pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/produits-de-la-mer/pme/quel-erp-produits-de-la-mer-pour-une-pme-de-20-100/ | A FAIRE
JUIN 2028 | 24/04/2028 | combien coûte un erp distribution alimentaire en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/distribution-alimentaire/saas/combien-co-te-un-erp-distribution-alimentaire-en-s/ | A FAIRE
|  | erp distribution alimentaire en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/distribution-alimentaire/saas/erp-distribution-alimentaire-en-saas-ou-sur-serveu/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp distribution alimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/distribution-alimentaire/prix/combien-co-te-un-erp-distribution-alimentaire/ | A FAIRE
| 01/05/2028 | quel budget prévoir pour un erp distribution alimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/distribution-alimentaire/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-distribution-alime/ | A FAIRE
|  | quel erp distribution alimentaire pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/distribution-alimentaire/pme/quel-erp-distribution-alimentaire-pour-une-pme-de-/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel achat agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/achat/saas/combien-co-te-un-logiciel-achat-agroalimentaire/ | A FAIRE
| 08/05/2028 | quel logiciel achat agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/achat/pme/quel-logiciel-achat-agroalimentaire-choisir-pour-u/ | A FAIRE
|  | combien coûte un crm agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/crm/saas/combien-co-te-un-crm-agroalimentaire/ | A FAIRE
|  | quel crm agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/crm/pme/quel-crm-agroalimentaire-choisir-pour-une-pme/ | A FAIRE
| 15/05/2028 | combien coûte un logiciel de fabrication agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/fabrication/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-fabrication-agroalime/ | A FAIRE
|  | quel logiciel de fabrication agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/fabrication/pme/quel-logiciel-de-fabrication-agroalimentaire-chois/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel de facturation agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-facturation-agroalime/ | A FAIRE
JUILLET 2028 | 22/05/2028 | quel logiciel de facturation agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation/pme/quel-logiciel-de-facturation-agroalimentaire-chois/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel facturation automatique bon de livraison | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation-automatique-bon-livraison/saas/combien-co-te-un-logiciel-facturation-automatique-/ | A FAIRE
|  | quel logiciel facturation automatique bon de livraison choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation-automatique-bon-livraison/pme/quel-logiciel-facturation-automatique-bon-de-livra/ | A FAIRE
| 29/05/2028 | combien coûte un logiciel de gestion des consignes bouteille | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-consigne-bouteille-logiciel/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-gestion-des-consignes/ | A FAIRE
|  | quel logiciel de gestion des consignes bouteille choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-consigne-bouteille-logiciel/pme/quel-logiciel-de-gestion-des-consignes-bouteille-c/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel de gestion de stock agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-de-stock/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-gestion-de-stock-agro/ | A FAIRE
| 05/06/2028 | quel logiciel de gestion de stock agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-de-stock/pme/quel-logiciel-de-gestion-de-stock-agroalimentaire-/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel de rendement matière | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-rendement-matiere-logiciel/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-rendement-mati-re/ | A FAIRE
|  | quel logiciel de rendement matière choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-rendement-matiere-logiciel/pme/quel-logiciel-de-rendement-mati-re-choisir-pour-un/ | A FAIRE
| 12/06/2028 | combien coûte un logiciel import export agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/import-export/saas/combien-co-te-un-logiciel-import-export-agroalimen/ | A FAIRE
|  | quel logiciel import export agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/import-export/pme/quel-logiciel-import-export-agroalimentaire-choisi/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel de gestion commerciale import export | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/import-export-gestion-commerciale/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-gestion-commerciale-i/ | A FAIRE
AOÛT 2028 | 19/06/2028 | quel logiciel de gestion commerciale import export choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/import-export-gestion-commerciale/pme/quel-logiciel-de-gestion-commerciale-import-export/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel devis commande bon de livraison | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/logiciel-devis-commande-bon-livraison/saas/combien-co-te-un-logiciel-devis-commande-bon-de-li/ | A FAIRE
|  | quel logiciel devis commande bon de livraison choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/logiciel-devis-commande-bon-livraison/pme/quel-logiciel-devis-commande-bon-de-livraison-choi/ | A FAIRE
| 26/06/2028 | combien coûte un logiciel de logistique agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/logistique/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-logistique-agroalimen/ | A FAIRE
|  | quel logiciel de logistique agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/logistique/pme/quel-logiciel-de-logistique-agroalimentaire-choisi/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel de planification de production | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/planification-production-erp/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-planification-de-prod/ | A FAIRE
| 03/07/2028 | quel logiciel de planification de production choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/planification-production-erp/pme/quel-logiciel-de-planification-de-production-chois/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel de vente agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/vente/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-vente-agroalimentaire/ | A FAIRE
|  | quel logiciel de vente agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/vente/pme/quel-logiciel-de-vente-agroalimentaire-choisir-pou/ | A FAIRE
| 10/07/2028 | combien coûte un logiciel de traçabilité alimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/tracabilite-alimentaire/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-tra-abilit-alimentair/ | A FAIRE
|  | quel logiciel de traçabilité alimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/tracabilite-alimentaire/pme/quel-logiciel-de-tra-abilit-alimentaire-choisir-po/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel qualité agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/qualite-qhse-agroalimentaire/saas/combien-co-te-un-logiciel-qualit-agroalimentaire/ | A FAIRE
SEPTEMBRE 2028 | 17/07/2028 | quel logiciel qualité agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/qualite-qhse-agroalimentaire/pme/quel-logiciel-qualit-agroalimentaire-choisir-pour-/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel de gestion des lots | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-des-lots/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-gestion-des-lots/ | A FAIRE
|  | quel logiciel de gestion des lots choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/gestion-des-lots/pme/quel-logiciel-de-gestion-des-lots-choisir-pour-une/ | A FAIRE
| 24/07/2028 | combien coûte un logiciel edi agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/edi-agroalimentaire/saas/combien-co-te-un-logiciel-edi-agroalimentaire/ | A FAIRE
|  | quel logiciel edi agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/edi-agroalimentaire/pme/quel-logiciel-edi-agroalimentaire-choisir-pour-une/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel de poids variable | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/poids-variable/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-poids-variable/ | A FAIRE
| 31/07/2028 | quel logiciel de poids variable choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/poids-variable/pme/quel-logiciel-de-poids-variable-choisir-pour-une-p/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel de prix de revient agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/prix-de-revient/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-prix-de-revient-agroa/ | A FAIRE
|  | quel logiciel de prix de revient agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/prix-de-revient/pme/quel-logiciel-de-prix-de-revient-agroalimentaire-c/ | A FAIRE
| 07/08/2028 | combien coûte un logiciel de facturation électronique agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation-electronique/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-facturation-lectroniq/ | A FAIRE
|  | quel logiciel de facturation électronique agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/facturation-electronique/pme/quel-logiciel-de-facturation-lectronique-agroalime/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel de préparation de commandes | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/preparation-de-commandes/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-pr-paration-de-comman/ | A FAIRE
OCTOBRE 2028 | 14/08/2028 | quel logiciel de préparation de commandes choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/preparation-de-commandes/pme/quel-logiciel-de-pr-paration-de-commandes-choisir-/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel de tournées de livraison | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/tournees-de-livraison/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-tourn-es-de-livraison/ | A FAIRE
|  | quel logiciel de tournées de livraison choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/tournees-de-livraison/pme/quel-logiciel-de-tourn-es-de-livraison-choisir-pou/ | A FAIRE
| 21/08/2028 | combien coûte un logiciel de prévisions de ventes | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/previsions-de-ventes/saas/combien-co-te-un-logiciel-de-pr-visions-de-ventes/ | A FAIRE
|  | quel logiciel de prévisions de ventes choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/previsions-de-ventes/pme/quel-logiciel-de-pr-visions-de-ventes-choisir-pour/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp volaille en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/volaille/saas/combien-co-te-un-erp-volaille-en-saas/ | A FAIRE
| 28/08/2028 | erp volaille en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/volaille/saas/erp-volaille-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp volaille | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/volaille/prix/combien-co-te-un-erp-volaille/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp volaille | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/volaille/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-volaille/ | A FAIRE
| 04/09/2028 | quel erp volaille pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/volaille/pme/quel-erp-volaille-pour-une-pme-de-20-100-salari-s/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp œufs et ovoproduits en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/oeufs-ovoproduits/saas/combien-co-te-un-erp-ufs-et-ovoproduits-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp œufs et ovoproduits en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/oeufs-ovoproduits/saas/erp-ufs-et-ovoproduits-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
NOVEMBRE 2028 | 11/09/2028 | combien coûte un erp œufs et ovoproduits | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/oeufs-ovoproduits/prix/combien-co-te-un-erp-ufs-et-ovoproduits/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp œufs et ovoproduits | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/oeufs-ovoproduits/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-ufs-et-ovoproduits/ | A FAIRE
|  | quel erp œufs et ovoproduits pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/oeufs-ovoproduits/pme/quel-erp-ufs-et-ovoproduits-pour-une-pme-de-20-100/ | A FAIRE
| 18/09/2028 | combien coûte un erp vin et boissons en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/vin-boissons-alcools/saas/combien-co-te-un-erp-vin-et-boissons-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp vin et boissons en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/vin-boissons-alcools/saas/erp-vin-et-boissons-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp vin et boissons | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/vin-boissons-alcools/prix/combien-co-te-un-erp-vin-et-boissons/ | A FAIRE
| 25/09/2028 | quel budget prévoir pour un erp vin et boissons | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/vin-boissons-alcools/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-vin-et-boissons/ | A FAIRE
|  | quel erp vin et boissons pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/vin-boissons-alcools/pme/quel-erp-vin-et-boissons-pour-une-pme-de-20-100-sa/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp céréales et meunerie en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/cereales-meunerie/saas/combien-co-te-un-erp-c-r-ales-et-meunerie-en-saas/ | A FAIRE
| 02/10/2028 | erp céréales et meunerie en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/cereales-meunerie/saas/erp-c-r-ales-et-meunerie-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp céréales et meunerie | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/cereales-meunerie/prix/combien-co-te-un-erp-c-r-ales-et-meunerie/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp céréales et meunerie | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/cereales-meunerie/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-c-r-ales-et-meuner/ | A FAIRE
DÉCEMBRE 2028 | 09/10/2028 | quel erp céréales et meunerie pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/cereales-meunerie/pme/quel-erp-c-r-ales-et-meunerie-pour-une-pme-de-20-1/ | A FAIRE
|  | combien coûte un erp nutrition animale en saas | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/nutrition-animale/saas/combien-co-te-un-erp-nutrition-animale-en-saas/ | A FAIRE
|  | erp nutrition animale en saas ou sur serveur | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/nutrition-animale/saas/erp-nutrition-animale-en-saas-ou-sur-serveur/ | A FAIRE
| 16/10/2028 | combien coûte un erp nutrition animale | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/nutrition-animale/prix/combien-co-te-un-erp-nutrition-animale/ | A FAIRE
|  | quel budget prévoir pour un erp nutrition animale | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/nutrition-animale/prix/quel-budget-pr-voir-pour-un-erp-nutrition-animale/ | A FAIRE
|  | quel erp nutrition animale pour une pme de 20 à 100 salariés | Création | Article | https://www.helloharel.com/agroalimentaire/nutrition-animale/pme/quel-erp-nutrition-animale-pour-une-pme-de-20-100-/ | A FAIRE
| 23/10/2028 | combien coûte un portail b2b agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/portail-b2b/saas/combien-co-te-un-portail-b2b-agroalimentaire/ | A FAIRE
|  | quel portail b2b agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/portail-b2b/pme/quel-portail-b2b-agroalimentaire-choisir-pour-une-/ | A FAIRE
|  | combien coûte un logiciel décisionnel agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/decisionnel/saas/combien-co-te-un-logiciel-d-cisionnel-agroalimenta/ | A FAIRE
| 30/10/2028 | quel logiciel décisionnel agroalimentaire choisir pour une pme | Création | Article | https://www.helloharel.com/fonctionnalites/decisionnel/pme/quel-logiciel-d-cisionnel-agroalimentaire-choisir-/ | A FAIRE
|  | comment calculer le prix de revient en agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | comment calculer le prix au kilo d'un produit alimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
JANVIER 2029 | 06/11/2028 | comment calculer le prix d'achat et le coût d'achat | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | comment calculer une variation de stock | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | comment gérer les numéros de lot en agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
| 13/11/2028 | quelle différence entre fifo fefo et lifo | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | comment calculer le coût marginal en production alimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | comment relancer un client impayé en agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
| 20/11/2028 | comment faire une facture de traiteur | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | quel erp choisir pour une industrie agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | comment calculer le rendement matière en découpe | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
| 27/11/2028 | comment gérer les allergènes et l'étiquetage alimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | quelles normes ifs et brc pour une pme agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | comment établir un bon de livraison agroalimentaire | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
FÉVRIER 2029 | 04/12/2028 | comment préparer la facturation électronique obligatoire | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | comment gérer le poids variable en facturation | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | comment gérer les pénalités logistiques de la gms | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
| 11/12/2028 | comment gérer le poids variable en facturation | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE
|  | comment gérer les pénalités logistiques de la gms | Création | Article | https://www.helloharel.com | A FAIRE

## ROADMAP TECHNIQUE
ROADMAP TECHNIQUE MOIS | TICKET | DETAILS | REPARTITION | HEURE DE TRAVAIL | STATUT
AOÛT 2026 | T1 · Réparer le générateur de meta description | 55 pages sortent une meta description en CSS brut (« \#hh-page .timeline-grid { grid-template-colu… ») — elles étaient 15 au 07/08, le bug du gabarit Elementor/Rank Math s'est PROPAGÉ. Touche 6 pages agro, 6 négoce, 6 fonctionnalités, 6 médical, 21 blog, les 2 comparatifs et /migration-as400/, soit 2 703 impressions sur 90 j. Corriger le générateur AVANT de réécrire quoi que ce soit, sinon la correction est écrasée à la prochaine publication. ACCEPTATION : 0 description contenant { ou } au recrawl | REMI ORAVEC | 3 | TERMINE
| T2 · Canoniser les URL à ancre | 163 URL en \#s-\* indexées séparément = 119 439 impressions pour 19 clics sur 90 j, soit 80 % des impressions du site. /blog/cout-prix-au-kilo/ en disperse 50 241 sur 5 ancres. Poser rel=canonical de chaque \#s-\* vers l'URL mère et retirer les liens de saut du sommaire des données structurées. ACCEPTATION : plus aucune URL contenant \# dans le rapport Pages de la Search Console à J+30 | REMI ORAVEC | 4 | TERMINE
| T3 · Réécrire les 60 balises du tableau de balisage | 39 titles dépassent 561 px (record 972 px sur /blog/edi-logiciel-agroalimentaire/) et 71 descriptions dépassent 985 px. L'exact match de la requête cible doit figurer dans le title, placé au plus tôt ; la description le reprend en variante. Corrections prêtes à coller dans tableau-de-balisage-hello-harel.xlsx, triées par impressions. ACCEPTATION : tous les titles entre 200 et 561 px | REMI ORAVEC | 6 | TERMINE
| T4 · Resynchroniser le sitemap Rank Math | 8 pages répondent 200 sans figurer au sitemap : /agroalimentaire/brasseur¦chocolatier¦glacier¦torrefacteur¦conserverie/, /fonctionnalites/tracabilite-alimentaire/, /comparatifs/meilleur-erp-charcuterie-salaison/, /comparatifs/meilleur-erp-traiteur/. Régénérer puis resoumettre. ACCEPTATION : les 8 URL présentes au sitemap et vues dans la Search Console | REMI ORAVEC | 1 | TERMINE
| T5 · Dédoublonner le JSON-LD | Deux générateurs cohabitent : l'accueil déclare 5 Organization, 3 WebSite, 2 SoftwareApplication et 2 AggregateRating sur 3 blocs ld+json. Le double AggregateRating est le plus risqué — Google peut ignorer les étoiles, qui sont ton atout dans la SERP (5,0 sur 31 avis affiché sur le comparatif charcuterie). Une seule entité par type et par page. ACCEPTATION : test des résultats enrichis sans avertissement de doublon sur les 3 gabarits | REMI ORAVEC | 3 | TERMINE
| T6 · Alléger le gabarit métier | Lighthouse desktop du 15/08 sur /agroalimentaire/boulanger/ : perf 0,79, LCP 3 536 ms, 4,7 Mo, latence serveur 851 ms — identique au 07/08. Le FCP est à 934 ms : le rendu serveur va bien, c'est le poids chargé ensuite. Côté médiathèque, 40 images sur 41 ne sont pas en WebP et 2 dépassent 600 ko. ACCEPTATION : LCP sous 2 500 ms et poids sous 2 Mo sur le gabarit métier | REMI ORAVEC | 6 | TERMINE
| T7 · Convertir la médiathèque en WebP | 1 image sur 41 seulement est en format moderne (29 PNG, 7 JPEG). Deux fichiers à 648 et 619 ko servis en PNG. ACCEPTATION : 100 % des images de contenu en WebP, aucune au-dessus de 200 ko | REMI ORAVEC | 2 | TERMINE
SEPTEMBRE 2026 | T8 · Réparer les 3 pages alternative en 404 | /blog/alternative-divalto/, -silog/, -odoo/ répondent 404 alors que /blog/hello-harel-vs-divalto¦silog¦odoo/ répondent 200. Poser une 301 de chaque 404 vers son équivalent. ACCEPTATION : les 3 URL renvoient 301 en un seul saut vers une page 200 | REMI ORAVEC | 1 | TERMINE
| Auditer le gabarit blog + Extraire les articles et fusionner |  | REMI ORAVEC | 0.5 | TERMINE
| Préparer un guide complet + Refonte erp agroalimentaire |  | REMI ORAVEC | 1 | TERMINE
| Structure et schema de maillage interne complet |  | REMI ORAVEC | 0.5 | TERMINE
OCTOBRE 2026 | T9 · Les 3 landings de septembre sortaient en noindex | Trois landings livrées en septembre et données INDEXE sortaient nofollow, noindex, plus /blog/erp-agroalimentaire/. Ce n'était pas l'extrait « pages de test A/B » mais un réglage Rank Math posé page par page. ACCEPTATION : les 4 URL en index, follow au recrawl — ATTEINT, 0 page en noindex sur 172. | CLAUDE | 1 | TERMINE
| T10 · Le générateur de meta description avait relâché | 4 pages créées depuis août resservaient du CSS brut comme description, /conformite-loi-anti-fraude-tva/ n'en avait aucune. ACCEPTATION : 0 description contenant { ou } — ATTEINT, et 0 description vide. LA CAUSE RESTE OUVERTE : le gabarit sert du CSS quand le champ est vide, chaque nouvelle page naîtra avec le défaut. | REMI ORAVEC | 2 | EN COURS
| T11 · 88 descriptions dépassaient 985 px | La plupart finissaient par une signature de marque de 50 à 70 caractères, soit exactement le dépassement, et c'est la partie la moins utile en SERP puisque la marque est déjà dans le title et l'URL. 55 traitées par règle, 31 réécrites à la main, 2 écartées. Au passage /migration-as400/ servait une description coupée en plein mot : réparée. ACCEPTATION : toutes entre 400 et 985 px — ATTEINT, 0 hors bornes. | CLAUDE | 4 | TERMINE
| T12 · 39 titles en casse anglaise | Cause trouvée : le réglage Rank Math « Capitalize Titles » est sur ON et applique ucwords DANS la composition du title, avant tout filtre — c'est pourquoi renvoyer le title de Rank Math ne corrigeait rien. 13 titles étaient faux en base aussi : réécrits. Les 26 autres sont corrects en base. RESTE UN CLIC : Rank Math > Titres & Méta > décocher « Capitaliser les titles ». L'écriture de ce réglage a été refusée côté sécurité de ma session. 41 titles fautifs le matin, 27 après, dont 2 voulus. | REMI ORAVEC | 0.1 | BLOQUE
| T13 · Le balisage structuré dupliqué | Le chiffre du matin (133 pages, ×10) était un comptage à plat des @type : sur un comparatif, l'ItemList porte légitimement un AggregateRating par concurrent. Mesuré entité par entité : 33 pages déclaraient deux fois la note de Hello Harel. L'extrait Elementor 4143 reçoit @id /#software, les SoftwareApplication fusionnent, la note est retirée des LocalBusiness et Organization. ACCEPTATION : une seule entité notée par page — 33 passées à 2, les 2 restantes sont une décision (notes éditoriales des comparatifs, 4,7 sur 1 avis contre 5 sur 31). | CLAUDE | 3 | TERMINE
| T14 · Les images hors WebP | 207 occurrences, mais 17 fichiers distincts dont 3 pèsent 183 des 207. Tous appelés depuis le contenu. WebP avec perte et sans perte essayés, le plus petit retenu, pour ne pas alourdir les captures à aplats. 648 ko vers 27, 619 vers 34, 171 vers 28 sur 70 pages. srcset et sizes retirés des img convertis. 5 images cassées (404) trouvées au passage et réparées, dont l'avatar de la signature sur 3 pages. ACCEPTATION : 100 % en WebP — ATTEINT, 207 passées à 0. | CLAUDE | 3 | TERMINE
| T15 · Les pages lourdes | Les 2 pages comparatives servent toujours 432 ko, et le crawl compte 48 pages au-dessus de 300 ko, pas 2. Le seuil de rendu n'est pas atteint mais il n'y a aucune marge. C'est un ticket de gabarit : le CSS et le JS du gabarit métier pèsent l'essentiel, et les alléger demande de mesurer quelles règles servent à quel gabarit avant d'en retirer une. ACCEPTATION : moins de 300 ko servis — NON ATTEINT. | CLAUDE | 3 | A FAIRE
| T16 · Les H1 | /comparatifs/ servait deux H1 : celui du gabarit du thème, qui imprimait le titre du post — un title de SERP, pas un H1 — et celui du contenu. Titre du post refait, H1 du contenu passé en H2, et le hub liste les 4 comparatifs au lieu de 3. 0 page à deux H1 au recrawl. 4 pages restent sans H1 : 3 sont construites dans Elementor (widget titre, à changer dans l'éditeur), la 4e est rendue par un gabarit sans contenu en base. | REMI ORAVEC | 1 | EN COURS